дорожная карта

по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы основного общего образования

Цель: создание организационно - управленческих, кадровых, материально-технических, финансовых, научно-методических и информационных условий реализации ФГОС основного общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Сбор нормативных документов, методических рекомендация, в том числе в электронном формате. | Постоянно | Создание папки с материалами | Зам. директора по УВР |
| 1.2 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Сентябрь 2019 | Создание и определение функционала рабочей группы | Администрация школы |
| 1.3 | Разработка и утверждение дорожной карты по подготовке и реализации направлений ФГОС основного общего образования | Сентябрь 2019 | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО | Администрация школы |
| 1.4 | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов | В теч. 2019-2020 уч.г. | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ООО | Рабочая группа |
| 1.5 | Создание проекта образовательной программы (ООП ООО) | До мая 2020 | Разработка ОПП ООО | Рабочая группа |
| 1.6 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС ООО. Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников, иных документов | Май-август 2020, при внесении изменений и дополнений в нормативные документы ФГОС | Регистрация изменений и дополнений в Устав, переработанная нормативно-правовая база | Администрация школы |
| 1.7 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования Внутриорганизационное обучение по вопросам введения ФГОС ООО | По плану ОУ | Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО | Администрация школы |
| 1.8 | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на августовском совещании, на текущих заседаниях педагогического совета, методического совета, на родительских собраниях | В теч. всего периода | Информирование педколлектива по вопросам введения ФГОС ООО | Администрация школы |
| 1.9 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей основной школы | В теч. года | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ООО | Зам. директора по УВР |
| 1.10 | Проектирование части ООП ООО, формируемой участниками образовательного процесса | Ежегодно | Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, система оценки достижения планируемых результатов,Программа воспитания и социализация обучающихся, программа развития УУД, программы отдельных учебных предметов, программа коррекционной работы, учебный план ООО | Рабочая группа |
| 1.11 | Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май-август | Учебный план | Администрация школы |
| 1.12 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся | Август | Программа воспитания и социализация обучающихся, план ВР | Зам. директора по ВР, рабочая группа |
| 1.13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов | Август | Рабочие программы учебных предметов | Администрация школы, руководители МО |
| 1.14 | Разработка, утверждение модели внеурочной деятельности. | Август | Модель внеурочной деятельности, план внеурочной деятельности | Зам. директора по ВР |
| 1.15 | Утверждение основной образовательной программы ООО | Август 2020 | ООП ООО | Администрация школы |
| 1.17 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам сопровождения введения ФГОС | В теч. года | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС | Администрация школы |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Подача заявок для прохождения повышения квалификации педагогов | По плану | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Зам. директора по УВР |
| 2.2 | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей основной школы и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО | По запросу | План-график повышения квалификации учителей | Зам. директора по УВР |
| 2.3 | Организация работы школы в различных семинарах по вопросам ФГОС муниципального, регионального уровней | В теч. года | Обмен опытом | Зам. директора по УВР |
| 3.Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Внесение изменений в локальные акты. | Июнь - август | Положение об оплате труда. | Администрация школы |
| 3.2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Май - август | Трудовые договоры | Директор школы |
| 4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ материально-ресурсного обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | Апрель – май | Обеспеченность образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Администрация школы |
| 4.2 | Формирование плана совершенствования МТБ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Постоянно | План совершенствования МТБ | Директор школы |
| 4.3. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение учебного года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Директор школы |
| 4.4 | Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 1 сентября | Укомплектованность библиотеки ОУ по всем предметам учебного плана ООП ООО | Библиотекарь |
| 4.5 | Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Перечень доступных ЭОР, использование ЭОР при реализации ООП ООО | Администрация школы |
| 4.6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение учебного года | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания | Учитель информатики |
| 4.7 | Составление перечня УМК по ФГОС. Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей. | Май-август | Список УМК, наличие учебников | Библиотекарь |
| 4.8 | Обеспечение ОУ компьютерной техникой | В течение периода введения ФГОС | Информация об оснащенности | Директор школы |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО | Май-август 2019 г. | Определения уровни готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карт самооценки | Администрация школы |
| 5.2 | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения организации внеурочной деятельности | В начале каждого учебного года | Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся | Директор школы |
| 5.3 | Оформление и обновление методического информационного стенда | В теч. года | Оформление информационного стенда | Зам. директора по УВР |
| 5.4 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО, банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО на сайте школы. | По мере накопления информации | Адрес страницы сайта ОУ, на которой размещены документы http: kala.dagschool.com | Зам. директора по УВР |
| 5.5 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Август | Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО | Директор школы |
| 5.6 | Информирование обучающихся о подготовке к введению ФГОС и порядке перехода на новые стандарты | В течение периода введения ФГОС | Презентация классного часа | Зам. директора, классный руководитель |
| 5.7 | Информирование родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС. | Апрель – май 2019 | Протокол родительского собрания | Зам. директора, классный руководитель |
| 5.8 | Изучения мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | май | Результаты анкетирования | Зам. директора по УВР, классный руководитель |
| 5.9 | Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС отчета. | Ежегодно | Публичный отчёт ОУ, размещенный на сайте | Директор школы |